## Forside
KLIMAPÅVIRKNINGS KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT AF UDREGNING AF LCA
Projekt: | Skriv Projektnummer! | Skriv Projektnavn! |  | Kontrolplaner udarbejdet af: | ANN, Anton Nielsen, AGaardByg
Projektadresse: | Skriv Adresse! |  |  | Kontrolplaner kontrolleret af: | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Matrikel nr.: | Skriv Matrikel!
ÆNDRINGS- OG VERSIONSLOG FOR KONTROLPLAN
Version | Dato | Udarbejdet af | Kontrolleret af | Versionsbeskrivelse
1 | DD-MM-ÅÅÅÅ | [INIT] | [INIT] | Ingen
INDLEDNING
Den samlede bæredygtige kontrolplan (KBAE) omfatter:
1. Kontrolplan for design af klimapåvirkningsberegning.
KONTROLTYPER
For nærværende projekt skal der udføres følgende typer kontrol af udførelse af beregning af LCA:
Egenkontrol | Egenkontrol sikrer, at projekteringen er i overensstemmelse med projekteringsgrundlaget. Egenkontrol udføres af den person, der har udarbejdet beregningen og gennemføres, når beregningen er færdig. Egenkontrollen er derfor ikke en del af udarbejdelsen, men er en aktivitet, der efterfølgende finder sted til kontrol af resultatet.
Uafhængig kontrol | Uafhængig kontrol kan identificere afvigelser, som den projekterende ikke selv har identificeret ved egenkontrollen. Uafhængig kontrol gennemføres når en beregning er færdig, og der er udført egenkontrol. Den uafhængige kontrollant kontrollerer beregningen er i overensstemmelse med det i kontrolplanen fastlagte. Den uafhængige kontrol af beregningen udføres af en person, der ikke har medvirket ved projekteringen af den pågældende beregning. Den uafhængige kontrol kan gennemføres af en person, der er ansat i samme virksomhed, som den, der udarbejder beregningen.
GRUNDLAG FOR KONTROLPLANER
I kontrolplanerne anvendes forkortelser vedr. grundlaget for kontrollerne, som også udgør designgrundlaget, og dokumentationsform. I det følgende er en ordforklaring på de anvendte forkortelser:
Grundlag for kontroller:
LCA beregning
BR18: Bygningsreglement 2018
Udklip af Be18 Nøgletal eller den fulde energiberegning
LCI = Life cykle inventory
Datagrundlag for generiske værdier
Projektspecifikt noteret BR18 bilag 2 tabel 6
Notat omkring særlige forhold
Notat for indplacering i bygningstypologi
Redegørelse for referenceareal
Arealopgørelse
BDJ = Bygningsdelsjournal
Dokumentationsform:
OK: Kontrollanten har fundet at kontrolpunktet er projekteret iht. grundlag og godkendelseskriteriet for kontrolpunktet er opfyldt.
ikke OK: Der er fundet forhold ved kontrollen, som ikke er tilsvarende grundlaget. Fejl, mangler, afvigelser mv. skal anføres under ”Bemærkninger”.
IR: Ikke relevant. Hvis kontrolpunktet ikke er relevant for det pågældende kontrolgenstand. Ved kontrolresultat ”IR” anføres, hvorfor kontrolpunktet ikke er relevant i kolonnen ”Bemærkninger”. Kontrolresultat "IR" (ikke relevant), må kun benyttes, hvis det er anført som dokumentationsform for kontrolpunktet.

## Bygning og drift
KLIMAPÅVIRKNINGS KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT AF UDREGNING AF LCA |  |  |  |  | BYGNING OG DRIFT |  |  |  | BOD
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! |  |  | Kontrolplan udarbejdet af: |  | ANN, Anton Nielsen, AGaardByg
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! |  |  | Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel! |  |  | Version, kontrolplan: |  | 1
[5 empty] | Dato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ
KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten): |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):
Dokument id /Filnavn: |  | Dokument navn / Emne: | Udarbejdet af (ansvarlig): | Versions dato | Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)
(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov) |  |  | (Initialer/firma)
KONTROLPLAN |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for kontrol | Dokumentations-form | Kontrol-resultat | Dato for kontrol | Kontrollant Initialer | Bemærkninger
Væsentlige kontrolpunkter iht. Beregningsforudsætninger
BOD.01 | Bygningstype | Er det den rigtige bygningstype der er regnet med? | Be18 / LCA beregning | OK / ikke OK
BOD.02 | Ibrugtagning | Er det, det korrekt ibrugtagningsår? | Be18 / LCA beregning | OK / ikke OK
BOD.03 | Areal | Er opvarmet etageareal i overensstemmelse med bygningens energiberegning. | Be18 / LCA beregning | OK / ikke OK / IR
BOD.04 | Areal | Er etagearealet opgjort i overensstemmelse med §455. | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK
BOD.05 | Areal | Er ydeligere modifikationer til etagearealet opgjort jf. §297 stk. 5. | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK / IR
BOD.06 | Energibehov til drift | Er driftsforbrug i overensstemmelse med Be18 eller overslag leveret fra ansvarlige for energiberegning | Be18 / LCA beregning | OK / ikke OK
BOD.07 | Energibehov til drift | Hvis projektet indeholder solceller, er eksporteret el indarbejdet korrekt. | Be18 / LCA beregning | OK / ikke OK / IR
BOD.08 | Energibehov til drift | Er de gældende emissionsfaktorer brugt. | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK
Andre kontrolpunkter
IND.A
IND.B
IND.C
IND.D

## Bygningsmodel
KLIMAPÅVIRKNINGS KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT AF UDREGNING AF LCA |  |  |  |  | BYGNINGSMODEL |  |  |  | BMD
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! |  |  | Kontrolplan udarbejdet af: |  | ANN, Anton Nielsen, AGaardByg
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! |  |  | Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel! |  |  | Version, kontrolplan: |  | 1
[5 empty] | Dato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ
KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten): |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):
Dokument id /Filnavn: |  | Dokument navn / Emne: | Udarbejdet af (ansvarlig): | Versions dato | Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)
(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov) |  |  | (Initialer/firma)
KONTROLPLAN |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for kontrol | Dokumentations-form | Kontrol-resultat | Dato for kontrol | Kontrollant Initialer | Bemærkninger
Væsentlige kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30.
BSR.01 | Bygningsdelsomfang | Indeholder beregningen et releavnt og fyldestgørende omfang jf. BR18 bilag 2 tabel 6. | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK
BSR.02 | Mængder | Stemmer mængder overens med LCI | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK
BSR.03 | Opbygning | Har opgjorte konstruktioner en opbygning som er tilsvarende det projekterede | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK
BSR.04 | Datagrundlag | Er alle anvendte miljøvaredeklarationer gyldige. | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK / IR
BSR.05 | EPD'er | Er det brugt korrekte enheder/skalering ved brug af EPD'er | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK / IR
| EPD'er | Er der ved anvendte EPD'er alle de fornødne faser/moduler? | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK / IR
BSR.06 | Levetider | Er alle levetider opgjort korrekt og I hht. Bilag 2 tabel 7 og EPD'erne | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK
BSR.07 | Sporbarhed | Har alle anvendte miljøvaredeklarationer et gyldigt og sporbart URL link eller korrekt kildehenvisning. | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK / IR
BSR.08 | Indarbejdning af TIN | Er mængden for standardværdier til 1. afløb 2. Vand 3. Varme, ventilation og køl i overensstemmelse med opvarmet etageareal. | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK
BSR.09 | Indarbejdning af TIN | Er der anvendt standardværdier for den korrekte bygningstype? | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK
BSR.10 | Datakvalitet | Har alle indarbejdede objekter et registreret klimaaftryk. | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK
Andre kontrolpunkter
IND.A
IND.B
IND.C
IND.D

## Særlige forhold
KLIMAPÅVIRKNINGS KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT AF UDREGNING AF LCA |  |  |  |  | SÆRLIGE FORHOLD |  |  |  | SFH
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! |  |  | Kontrolplan udarbejdet af: |  | ANN, Anton Nielsen, AGaardByg
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! |  |  | Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel! |  |  | Version, kontrolplan: |  | 1
[5 empty] | Dato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ
KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten): |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):
Dokument id /Filnavn: |  | Dokument navn / Emne: | Udarbejdet af (ansvarlig): | Versions dato | Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)
(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov) |  |  | (Initialer/firma)
KONTROLPLAN |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for kontrol | Dokumentations-form | Kontrol-resultat | Dato for kontrol | Kontrollant Initialer | Bemærkninger
Væsentlige kontrolpunkter iht. BR18 §298 stk. 8
SFO.01 | Særlige forhold | Er særlige forhold beregnet og dokumenteret som anvist i BR18 bilag 2, tabel 9. | BR18 | OK / ikke OK / IR
SFO.02 | Særlige forhold | Er det dokumenteret og redegjort hvad ved bygningens placering, funktion eller tilsvarende forhold som nødvendiggør et forhøjet materialeforbrug. | BR18 | OK / ikke OK / IR
Andre kontrolpunkter
IND.A
IND.B
IND.C
IND.D

## Eksempel
KLIMAPÅVIRKNINGS KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT AF UDREGNING AF LCA |  |  |  |  | Dokumentation for Bygning og drift |  |  |  |  | XXX
Projekt: |  | 25001 - Hotel X |  |  | Kontrolgenstand: |  | Dokumentation for bygning og drift
Projektadresse: |  | Eksempelvej 22, 9999 Eksempelkøbing |  |  | Kontrolplan udarbejdet af: |  | ANN, Anton Nielsen, AGaardByg
Matrikel nr.: |  | XXX cc, X-købing markjorder |  |  | Kontrolplan kontrolleret af: |  | NIN, Niels Nielsen, XX Rådgivning
[5 empty] | Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | 2025-05-15
[5 empty] | Version, kontrolplan: |  | 1
[5 empty] | Revisionsdato, kontrolplan: |  | -
KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten): |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):
Dokument id /Filnavn: |  | Dokument navn / Emne: | Udarbejdet af (ansvarlig): | Versions dato | Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)
|  | LCA beregning | LCA Ansvarlige | 2025-06-01 | ANN |  | Anton Nielsen |  | P+P Arkitekter
|  | Be18 nøgletal | ING
|  | Redegørelse for referenceareal | LCA Ansvarlige | 2025-06-01
|  | Notat for indplacering i typologi | LCA Ansvarlige | 2025-06-01
KONTROLPLAN |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for kontrol | Dokumentations-form | Kontrol-resultat | Dato for kontrol | Kontrollant Initialer | Bemærkninger
Væsentlige kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30.
BOD.01 |  | Er opvarmet etageareal i overensstemmelse med bygningens energiberegning | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK / IR | ikke OK | 2025.10.24 | NIN | Redegørelse for referenceareal ikke tilgængeligt
BOD.02 |  | Er etagearealet opgjort i overensstemmelse med §455 | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK / IR | ikke OK | 2025.10.24 | NIN | Redegørelse for referenceareal ikke tilgængeligt
BOD.03 |  | Er ydeligere modifikationer til etagearealet opgjort jf. §297 stk. 5 | BR18 / LCA beregning | OK / ikke OK / IR | ikke OK | 2025.10.24 | NIN | Redegørelse for referenceareal ikke tilgængeligt
BOD.04 |  | Er driftsforbrug i overensstemmelse med Be18 | Be18 / LCA beregning | OK / ikke OK / IR | OK | 2025.10.24 | NIN
BOD.05 |  | Hvis projektet indeholder solceller, er eksporteret el indarbejdet korrekt? | Be18 / LCA beregning | OK / ikke OK / IR | IR | 2025.10.24 | NIN | Projektet indeholder ikke solceller
BOD.06 |  | Er de gældende emissionsfaktorer brugt. | Be18 / LCA beregning | OK / ikke OK / IR | OK | 2025.10.24 | NIN
Andre kontrolpunkter
DBK.A
DBK.B
DBK.C
DBK.D